## Unidade 1
Unidade | Capítulo | Código do Objeto | Tipo de Objeto | Progresso | % | 🔗 Objeto | Conteudista | Deadline Conteudi | Status Conteudista | DI | Deadline DI | Status DI | Prof. Ator | Deadline Gravação | Status Gravação | Prof. Técnico | Deadline Revisão | Status Revisão | Produtor Acessi | Deadline Acessibili | Status Acessibilidade | Produtor | Deadline Produtor | Status Produtor | 🔗Objeto Final | Validação Final | Deadline Final | Status Validação Final
1 | 1 | U1C1O1V1 | Roteiro de Vídeo |  | 100% | Padis-U1C1O1V1 | davi@fmm.org.br |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente |  |  | Concluído |  |  | Pendente |  |  |  |  | 2026-03-04 | Concluído | PADIS 2 - U1C1O1V1 - Roteiro de vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
1 | 1 | U1C1O1V2 | Roteiro de Vídeo |  | 100% | Padis-U1C1O1V2 | davi@fmm.org.br |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente |  |  | Concluído |  |  | Pendente |  |  |  |  | 2026-03-04 | Concluído | PADIS 2 - U1C1O1V2 - Roteiro de vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
1 | 1 | U1C1O1V3 | Roteiro de Vídeo |  | 100% | Padis-U1C1O1V3 | davi@fmm.org.br |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente |  |  | Concluído |  |  | Pendente |  |  |  |  | 2026-03-04 | Concluído | PADIS 2 - U1C1O1V3 - Roteiro de vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
1 | 1 | U1C1O1S1 | Slide |  | 100% | Padis-U1C1O1S1 | davi@fmm.org.br |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-09 | Concluído | Padis - U1C1O1S1 - Slide | Nicolas Marques | 2025-09-19 | Concluído
1 | 1 | U1C1O1S2 | Slide |  | 100% | Padis-U1C1O1S2 | davi@fmm.org.br |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-10 | Concluído | Padis - U1C1O1S2 - Slide.pdf | Nicolas Marques | 2025-09-19 | Concluído
1 | 1 | U1C1O1S3 | Slide |  | 100% | Padis-U1C1O1S3 | davi@fmm.org.br |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-10 | Concluído | Padis - U1C1O1S3 - Slide.pdf | Nicolas Marques | 2025-09-19 | Concluído
1 | 1 | U1C1O1Q1 | Quiz |  | 100% | Padis-U1C1O1Q1 | davi@fmm.org.br |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-03-04 | Concluído | Padis - U1C1O1Q1 - Quiz.pdf | Nicolas Marques | 2025-09-19 | Concluído
1 | 1 | U1C1O1P1 | Plano de Aula |  | 100% | Padis-U1C1O1P1 | davi@fmm.org.br |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-03-04 | Concluído | Padis - U1C1O1P1 - Plano de Aula.pdf | Nicolas Marques | 2025-09-19 | Concluído
1 | 1 | U1C1O1E1 | Ebook |  | 100% | Padis-U1C1O1E1 | davi@fmm.org.br |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-03-04 | Concluído | Padis - U1C1O1E1 - Ebook.pdf | Nicolas Marques | 2025-09-19 | Concluído
1 | 2 | U1C2O1V1 | Roteiro de Vídeo |  | 100% | Padis-U1C2O1V1 | davi@fmm.org.br |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente |  |  | Concluído |  |  | Pendente |  |  |  |  | 2026-03-04 | Concluído | PADIS 2 - U1C2O1V1 - Roteiro de vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
1 | 2 | U1C2O1V2 | Roteiro de Vídeo |  | 100% | Padis-U1C2O1V2 | davi@fmm.org.br |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente |  |  | Concluído |  |  | Pendente |  |  |  |  | 2026-03-04 | Concluído | PADIS 2 - U1C2O1V2 - Roteiro de vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
1 | 2 | U1C2O1V3 | Roteiro de Vídeo |  | 100% | Padis-U1C2O1V3 | davi@fmm.org.br |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente |  |  | Concluído |  |  | Pendente |  |  |  |  | 2026-03-04 | Concluído | PADIS 2 - U1C2O1V3 - Roteiro de vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
1 | 2 | U1C2O1S1 | Slide |  | 100% | Padis-U1C2O1S1 | davi@fmm.org.br |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-09 | Concluído | Padis - U1C2O1S1 - Slide.pdf | Nicolas Marques | 2025-09-24 | Concluído
1 | 2 | U1C2O1S2 | Slide |  | 100% | Padis-U1C2O1S2 | davi@fmm.org.br |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-10 | Concluído | Padis - U1C2O1S2 - Slide.pdf | Nicolas Marques | 2025-09-24 | Concluído
1 | 2 | U1C2O1S3 | Slide |  | 100% | Padis-U1C2O1S3 | davi@fmm.org.br |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-11 | Concluído | Padis - U1C2O1S3 - Slide.pdf | Nicolas Marques | 2025-09-24 | Concluído
1 | 2 | U1C2O1Q1 | Quiz |  | 100% | Padis-U1C2O1Q1 | davi@fmm.org.br |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-03-04 | Concluído | Padis - U1C2O1Q1 - Quiz.pdf | Nicolas Marques | 2025-09-24 | Concluído
1 | 2 | U1C2O1P1 | Plano de Aula |  | 100% | Padis-U1C2O1P1 | davi@fmm.org.br |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-03-04 | Concluído | Padis - U1C2O1P1 - Plano de Aula.pdf | Nicolas Marques | 2025-09-24 | Concluído
1 | 2 | U1C2O1E1 | Ebook |  | 100% | Padis-U1C2O1E1 | davi@fmm.org.br |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-03-04 | Concluído | Padis - U1C2O1E1 - Ebook.pdf | Nicolas Marques | 2025-09-24 | Concluído
1 | 2 | U1C2O3T1 | Tarefa |  | 66.67% | Padis-U1C2O3T1 | davi@fmm.org.br |  | Não há | Janyeire Oliveira | [11 empty] | Designers | 2026-03-04 | Concluído | Padis - U1C2O3T1 - Tarefa.pdf | Nicolas Marques | 2025-09-24 | Concluído

## Unidade 2
Unidade | Capítulo | Código do Objeto | Tipo de Objeto | Progresso | % | 🔗 Objeto | Conteudista | Deadline Conteudi | Status Conteudista | DI | Deadline DI | Status DI | Prof. Ator | Deadline Gravação | Status Gravação | Prof. Técnico | Deadline Revisão | Status Revisão | Produtor Acessi | Deadline Acessibili | Status Acessibilidade | Produtor | Deadline Produtor | Status Produtor | 🔗Objeto Final | Validação Final | Deadline Final | Status Validação Final
2 | 1 | U2C1O1V1 | Roteiro de Vídeo |  | 50% | Padis-U2C1O1V1 | Jose Tarcizio Gomes Filho | 2026-02-18 | Concluído | Janyeire Oliveira | 2026-02-19 | Concluído |  |  | Pendente | Prof. Glaucionor | 2026-03-03 | [5 empty] | 2026-03-04 | Concluído | PADIS 2 - U2C1O1V1 - Roteiro de vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Pendente
2 | 1 | U2C1O1V2 | Roteiro de Vídeo |  | 50% | Padis-U2C1O1V2 | Jose Tarcizio Gomes Filho | 2026-02-18 | Concluído | Janyeire Oliveira | 2026-02-19 | Concluído |  |  | Pendente | Prof. Glaucionor | 2026-03-03 | [5 empty] | 2026-03-04 | Concluído | PADIS 2 - U2C1O1V2 - Roteiro de vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Pendente
2 | 1 | U2C1O1P1 | Plano de Aula |  | 100% | Padis-U2C1O1P1 | Jose Tarcizio Gomes Filho | 2026-02-18 | Concluído | Janyeire Oliveira | 2026-02-19 | Concluído |  |  | Pendente | Prof. Glaucionor | 2026-03-03 | Concluído |  |  | Pendente | Designers | 2026-02-21 | Concluído | PADIS 2 - U2C1O1P1 - Plano de aula.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
2 | 1 | U2C1O1S1 | Slide |  | 20% | Padis-U2C1O1S1 | Jose Tarcizio Gomes Filho | 2026-02-18 | Concluído | Janyeire Oliveira | 2026-02-19 | Pendente |  |  |  | Prof. Glaucionor | 2026-03-03 |  |  |  |  | Designers | 2026-02-22 |  |  | Nicolas Marques | 2026-03-05
2 | 1 | U2C1O1E1 | Ebook |  | 80% | Padis-U2C1O1E1 | Jose Tarcizio Gomes Filho | 2026-02-18 | Concluído | Janyeire Oliveira | 2026-02-19 | Concluído |  |  | Pendente | Prof. Glaucionor | 2026-03-03 |  |  |  |  | Designers | 2026-02-23 | Concluído | Padis - U2C1O1E1 - Ebook.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
2 | 2 | U2C2O1V1 | Roteiro de Vídeo |  | 50% | Padis-U2C2O1V1 | Jose Tarcizio Gomes Filho | 2026-02-26 | Concluído | Janyeire Oliveira | 2026-02-27 | Concluído |  |  | Pendente | Prof. Glaucionor | 2026-03-03 | [5 empty] | 2026-03-04 | Concluído | PADIS 2 - U2C2O1V1 - Roteiro de vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Pendente
2 | 2 | U2C2O1V2 | Roteiro de Vídeo |  | 50% | Padis-U2C2O1V2 | Jose Tarcizio Gomes Filho | 2026-02-26 | Concluído | Janyeire Oliveira | 2026-02-27 | Concluído |  |  | Pendente | Prof. Glaucionor | 2026-03-03 | [5 empty] | 2026-03-04 | Concluído | PADIS 2 - U2C2O1V2 - Roteiro de vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Pendente
2 | 2 | U2C2O1P1 | Plano de Aula |  | 80% | Padis-U2C2O1P1 | Jose Tarcizio Gomes Filho | 2026-02-26 | Concluído | Janyeire Oliveira | 2026-02-27 | Concluído |  |  | Pendente | Prof. Glaucionor | 2026-03-03 |  |  |  |  | Designers | 2026-02-24 | Concluído | Padis - U2C2O1P1 - Plano de aula.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
2 | 2 | U2C2O1S1 | Slide |  | 60% | Padis-U2C2O1S1 | Jose Tarcizio Gomes Filho | 2026-02-26 | Concluído | Janyeire Oliveira | 2026-02-27 | Pendente |  |  |  | Prof. Glaucionor | 2026-03-03 |  |  |  |  | Designers | 2026-02-25 | Concluído | Padis - U2C2O1S1 - Slide.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
2 | 2 | U2C2O1E1 | Ebook |  | 80% | Padis-U2C2O1E1 | Jose Tarcizio Gomes Filho | 2026-02-26 | Concluído | Janyeire Oliveira | 2026-02-27 | Concluído |  |  | Pendente | Prof. Glaucionor | 2026-03-03 |  |  |  |  | Designers | 2026-02-26 | Concluído | PADIS 2 - U2C2O1E1 - Ebook.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
2 | 3 | U2C3O1V1 | Roteiro de Vídeo |  | 50% | Padis-U2C3O1V1 | Jose Tarcizio Gomes Filho | 2026-02-26 | Concluído | Janyeire Oliveira | 2026-02-27 | Concluído |  |  | Pendente | Prof. Glaucionor | 2026-03-03 | [5 empty] | 2026-03-04 | Concluído | PADIS 2 - U2C3O1V1 - Roteiro de vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Pendente
2 | 3 | U2C3O1V2 | Roteiro de Vídeo |  | 50% | Padis-U2C3O1V2 | Jose Tarcizio Gomes Filho | 2026-02-26 | Concluído | Janyeire Oliveira | 2026-02-27 | Concluído |  |  | Pendente | Prof. Glaucionor | 2026-03-03 | [5 empty] | 2026-03-04 | Concluído | PADIS 2 - U2C3O1V2 - Roteiro de vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Pendente
2 | 3 | U2C3O1P1 | Plano de Aula |  | 80% | Padis-U2C3O1P1 | Jose Tarcizio Gomes Filho | 2026-02-26 | Concluído | Janyeire Oliveira | 2026-02-27 | Concluído |  |  | Pendente | Prof. Glaucionor | 2026-03-03 |  |  |  |  | Designers | 2026-02-27 | Concluído | Padis - U2C3O1P1 - Plano de aula.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
2 | 3 | U2C3O1S1 | Slide |  | 60% | Padis-U2C3O1S1 | Jose Tarcizio Gomes Filho | 2026-02-26 | Concluído | Janyeire Oliveira | 2026-02-27 | Pendente |  |  |  | Prof. Glaucionor | 2026-03-03 |  |  |  |  | Designers | 2026-02-28 | Concluído | Padis - U2C3O1S1 - Slide.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
2 | 3 | U2C3O1E1 | Ebook |  | 80% | Padis-U2C3O1E1 | Jose Tarcizio Gomes Filho | 2026-02-26 | Concluído | Janyeire Oliveira | 2026-02-27 | Concluído |  |  | Pendente | Prof. Glaucionor | 2026-03-03 |  |  |  |  | Designers | 2026-03-01 | Concluído | PADIS 2 - U2C3O1E1 - Ebook.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
2 | 3 | U2C3O1Q1 | Quiz |  | 80% | Padis-U2C3O1Q1 | Jose Tarcizio Gomes Filho | 2026-02-26 | Concluído | Janyeire Oliveira | 2026-02-27 | Concluído |  |  | Pendente | Prof. Glaucionor | 2026-03-03 |  |  |  |  | Designers | 2026-03-02 | Concluído | Padis - U2C3O1Q1 - Quiz.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
2 | 3 | U2C3O3V1 | Vídeo |  | 50% |  | Jose Tarcizio Gomes Filho | 2026-02-26 | Concluído | Janyeire Oliveira | 2026-02-27 | Concluído |  |  | Pendente | Prof. Glaucionor | 2026-03-03 | [5 empty] | 2026-03-04 | Concluído | PADIS 2 - U2C3O3V1 - Roteiro de vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Pendente
2 | 3 | U2C3O1T1 | Tarefa |  | 80% | Padis-U2C3O1T1 | Jose Tarcizio Gomes Filho | 2026-02-26 | Concluído | Janyeire Oliveira | 2026-02-27 | Concluído |  |  | Pendente | Prof. Glaucionor | 2026-03-03 |  |  |  |  | Designers | 2026-03-03 | Concluído | Padis - U2C3O1T1 - Tarefa.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído

## Unidade 3
Unidade | Capítulo | Código do Objeto | Tipo de Objeto | Progresso | % | 🔗 Objeto | Conteudista | Deadline Conteudi | Status Conteudista | DI | Deadline DI | Status DI | Prof. Ator | Deadline Gravação | Status Gravação | Prof. Técnico | Deadline Revisão | Status Revisão | Produtor Acessi | Deadline Acessibili | Status Acessibilidade | Produtor | Deadline Produtor | Status Produtor | 🔗Objeto Final | Validação Final | Deadline Final | Status Validação Final
3 | 1 | U3C1O1V1 | Roteiro de Vídeo |  | 100% | Padis-U3C1O1V1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [10 empty] | 2026-03-04 | Concluído | Padis 2 - U3C1O1V1 - Roteiro De Vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
3 | 1 | U3C1O1V2 | Roteiro de Vídeo |  | 100% | Padis-U3C1O1V2 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [10 empty] | 2026-03-04 | Concluído | Padis 2 - U3C1O1V2 - Roteiro de vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
3 | 1 | U3C1O1V3 | Roteiro de Vídeo |  | 100% | Padis-U3C1O1V3 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [10 empty] | 2026-03-04 | Concluído | Padis 2 - U3C1O1V3 - Roteiro de vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
3 | 1 | U3C1O1V4 | Roteiro de Vídeo |  | 100% | Padis-U3C1O1V4 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [10 empty] | 2026-03-04 | Concluído | Padis 2 - U3C1O1V4 - Roteiro de vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
3 | 1 | U3C1O1V5 | Roteiro de Vídeo |  | 100% | Padis-U3C1O1V5 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [10 empty] | 2026-03-04 | Concluído | PADIS 2 - U3C1O1V5 - Roteiro de vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
3 | 1 | U3C1O1V6 | Roteiro de Vídeo |  | 100% | Padis-U3C1O1V6 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [10 empty] | 2026-03-04 | Concluído | Padis 2 - U3C1O1V6 - Roteiro de vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
3 | 1 | U3C1O1S1 | Slide |  | 100% | Padis-U3C1O1S1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-18 | Concluído | Padis - U3C1O1S1 - Slide.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
3 | 1 | U3C1O1S2 | Slide |  | 100% | Padis-U3C1O1S2 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-19 | Concluído | Padis - U3C1O1S2 - Slide.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
3 | 1 | U3C1O1S3 | Slide |  | 100% | Padis-U3C1O1S3 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-20 | Concluído | Padis - U3C1O1S3 - Slide.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
3 | 1 | U3C1O1S4 | Slide |  | 100% | Padis-U3C1O1S4 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-21 | Concluído | Padis - U3C1O1S4 - Slide.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
3 | 1 | U3C1O1S5 | Slide |  | 100% | Padis-U3C1O1S5 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-22 | Concluído | Padis - U3C1O1S5 - Slide.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
3 | 1 | U3C1O1S6 | Slide |  | 100% | Padis-U3C1O1S6 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-23 | Concluído | Padis - U3C1O1S6 - Slide.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
3 | 1 | U3C1O1Q1 | Quiz |  | 100% | Padis-U3C1O1Q1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-24 | Concluído | Padis - U3C1O1Q1 - Quiz.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
3 | 1 | U3C1O1P1 | Plano de Aula |  | 100% | Padis-U3C1O1P1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-25 | Concluído | Padis - U3C1O1P1 - Plano de Aula.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
3 | 1 | U3C1O3V1 | Vídeo |  | 100% |  | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [10 empty] | 2026-03-04 | Concluído | Padis 2 - U3C1O3V1 - Roteiro de vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
3 | 1 | U3C1O1E1 | Ebook |  | 100% | Padis-U3C1O1E1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-13 | Concluído | Padis - U3C1O1E1 - Ebook.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
3 | 2 | U3C2O1V1 | Roteiro de Vídeo |  | 100% | Padis-U3C2O1V1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [10 empty] | 2026-03-04 | Concluído | PADIS 2 - U3C201V1 - Roteiro de Vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
3 | 2 | U3C2O1V2 | Roteiro de Vídeo |  | 100% | Padis-U3C2O1V2 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [10 empty] | 2026-03-04 | Concluído | PADIS 2 - U3C201V2 - Roteiro de Vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
3 | 2 | U3C2O1V3 | Roteiro de Vídeo |  | 100% | Padis-U3C2O1V3 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [10 empty] | 2026-03-04 | Concluído | PADIS 2 - U3C2O1V3 - Roteiro de vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
3 | 2 | U3C2O1V4 | Roteiro de Vídeo |  | 100% | Padis-U3C2O1V4 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [10 empty] | 2026-03-04 | Concluído | PADIS 2 - U3C2O1V4 - Roteiro de vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
3 | 2 | U3C2O1V5 | Roteiro de Vídeo |  | 100% | Padis-U3C2O1V5 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [10 empty] | 2026-03-04 | Concluído | PADIS 2 - U3C2O1V5 - Roteiro de vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
3 | 2 | U3C2O1S1 | Slide |  | 100% | Padis-U3C2O1S1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-26 | Concluído | Padis - U3C2O1S1 - Slide.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
3 | 2 | U3C2O1S2 | Slide |  | 100% | Padis-U3C2O1S2 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-27 | Concluído | Padis - U3C2O1S2 - Slide.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
3 | 2 | U3C2O1S3 | Slide |  | 100% | Padis-U3C2O1S3 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-27 | Concluído | Padis - U3C2O1S3 - Slide.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
3 | 2 | U3C2O1S4 | Slide |  | 100% | Padis-U3C2O1S4 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-03-01 | Concluído | Padis - U3C2O1S4 - Slide.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
3 | 2 | U3C2O1S5 | Slide |  | 100% | Padis-U3C2O1S5 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-03-02 | Concluído | Padis - U3C2O1S5 - Slide.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
3 | 2 | U3C2O1Q1 | Quiz |  | 100% | Padis-U3C2O1Q1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-03-03 | Concluído | Padis - U3C2O1Q1 - Quiz.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
3 | 2 | U3C2O1P1 | Plano de Aula |  | 100% | Padis-U3C2O1P1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-03-04 | Concluído | Padis - U3C2O1P1 - Plano de Aula.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
3 | 2 | U3C2O3V1 | Vídeo |  | 100% |  | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [10 empty] | 2026-03-04 | Concluído | PADIS 2 - U3C203V1 - Vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
3 | 2 | U3C2O1E1 | Ebook |  | 100% | Padis-U3C2O1E1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-18 | Concluído | Padis - U3C2O1E1 - Ebook.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
3 | 3 | U3C3O1V1 | Roteiro de Vídeo |  | 100% | Padis-U3C3O1V1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [10 empty] | 2026-03-04 | Concluído | PADIS 2 - U3C301V1 - Roteiro de vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
3 | 3 | U3C3O1V2 | Roteiro de Vídeo |  | 100% | Padis-U3C3O1V2 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [10 empty] | 2026-03-04 | Concluído | PADIS 2- U3C301V2 - Roteiro de vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
3 | 3 | U3C3O1V3 | Roteiro de Vídeo |  | 100% | Padis-U3C3O1V3 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [10 empty] | 2026-03-04 | Concluído | PADIS 2 - U3C301V3 - Roteiro de vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
3 | 3 | U3C3O1S1 | Slide |  | 100% | Padis-U3C3O1S1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-19 | Concluído | PADIS 2 - U3C3O1S1 - Slide.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
3 | 3 | U3C3O1S2 | Slide |  | 100% | Padis-U3C3O1S2 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-20 | Concluído | Padis - U3C3O1S2 - Slide.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
3 | 3 | U3C3O1S3 | Slide |  | 100% | Padis-U3C3O1S3 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-21 | Concluído | Padis - U3C3O1S3 - Slide.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
3 | 3 | U3C3O1Q1 | Quiz |  | 100% | Padis-U3C3O1Q1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-22 | Concluído | Padis - U3C3O1Q1 - Quiz.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
3 | 3 | U3C3O1P1 | Plano de Aula |  | 100% | Padis-U3C3O1P1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-23 | Concluído | Padis - U3C3O1P1 - Plano de Aula.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
3 | 3 | U3C3O3V1 | Vídeo |  | 100% |  | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [10 empty] | 2026-03-04 | Concluído | PADIS 2 - U3C303V1 - Roteiro de vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
3 | 3 | U3C3O3T1 | Tarefa |  | 66.67% | Padis-U3C3O3T1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Em Andamento | Janyeire Oliveira | [11 empty] | Designers | 2026-02-24 | Concluído | Padis - U3C3O3T1 - Tarefa.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
3 | 3 | U3C3O1E1 | Ebook |  | 100% | Padis-U3C3O1E1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-20 | Concluído | Padis - U3C3O1E1 - Ebook.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído

## Unidade 4
Unidade | Capítulo | Código do Objeto | Tipo de Objeto | Progresso | % | 🔗 Objeto | Conteudista | Deadline Conteudi | Status Conteudista | DI | Deadline DI | Status DI | Prof. Ator | Deadline Gravação | Status Gravação | Prof. Técnico | Deadline Revisão | Status Revisão | Produtor Acessi | Deadline Acessibili | Status Acessibilidade | Produtor | Deadline Produtor | Status Produtor | 🔗Objeto Final | Validação Final | Deadline Final | Status Validação Final
4 | 1 | U4C1O1V1 | Roteiro de Vídeo |  | 100% | Padis-U4C1O1V1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente |  |  | Concluído |  |  | Pendente |  |  |  |  | 2026-03-04 | Concluído | PADIS 2 - U4C1O1V1 - Roteiro de vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
4 | 1 | U4C1O1V2 | Roteiro de Vídeo |  | 100% | Padis-U4C1O1V2 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente |  |  | Concluído |  |  | Pendente |  |  |  |  | 2026-03-04 | Concluído | PADIS 2 - U4C1O1V2 - Roteiro de vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
4 | 1 | U4C1O1V3 | Roteiro de Vídeo |  | 100% | Padis-U4C1O1V3 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente |  |  | Concluído |  |  | Pendente |  |  |  |  | 2026-03-04 | Concluído | PADIS 2 - U4C1O1V3 - Roteiro de vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
4 | 1 | U4C1O1S1 | Slide |  | 100% | Padis-U4C1O1S1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-18 | Concluído | Padis - U4C1O1S1 - Slide.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
4 | 1 | U4C1O1S2 | Slide |  | 100% | Padis-U4C1O1S2 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-19 | Concluído | Padis - U4C1O1S2 - Slide.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
4 | 1 | U4C1O1Q1 | Quiz |  | 100% | Padis-U4C1O1Q1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-19 | Concluído | Padis - U4C1O1Q1 - Quiz.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
4 | 1 | U4C1O1P1 | Plano de Aula |  | 100% | Padis-U4C1O1P1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-21 | Concluído | Padis - U4C1O1P1 - Plano de Aula.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
4 | 1 | U4C1O3V1 | Vídeo |  | 100% |  | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente |  |  | Concluído |  |  | Pendente |  |  |  |  | 2026-03-04 | Concluído | PADIS 2 - U4C1O3V1 - Roteiro de vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
4 | 1 | U4C1O1E1 | Ebook |  | 100% | Padis-U4C1O1E1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-23 | Concluído | Padis - U4C1O1E1 - Ebook.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
4 | 2 | U4C2O1V1 | Roteiro de Vídeo |  | 100% | Padis-U4C2O1V1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente |  |  | Concluído |  |  | Pendente |  |  |  |  | 2026-03-04 | Concluído | PADIS 2 - U4C2O1V1 - Roteiro de vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
4 | 2 | U4C2O1V2 | Roteiro de Vídeo |  | 100% | Padis-U4C2O1V2 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente |  |  | Concluído |  |  | Pendente |  |  |  |  | 2026-03-04 | Concluído | PADIS 2 - U4C2O1V2 - Roteiro de vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
4 | 2 | U4C2O1V3 | Roteiro de Vídeo |  | 100% | Padis-U4C2O1V3 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente |  |  | Concluído |  |  | Pendente |  |  |  |  | 2026-03-04 | Concluído | PADIS 2 - U4C2O1V3 - Roteiro de vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
4 | 2 | U4C2O1S1 | Slide |  | 100% | Padis-U4C2O1S1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-20 | Concluído | Padis - U4C2O1S1 - Slide.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
4 | 2 | U4C2O1S2 | Slide |  | 100% | Padis-U4C2O1S2 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-21 | Concluído | Padis - U4C2O1S2 - Slide.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
4 | 2 | U4C2O1S3 | Slide |  | 100% | Padis-U4C2O1S3 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-22 | Concluído | Padis - U4C2O1S3 - Slide.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
4 | 2 | U4C2O1Q1 | Quiz |  | 100% | Padis-U4C2O1Q1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-20 | Concluído | Padis - U4C2O1Q1 - Quiz.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
4 | 2 | U4C2O1P1 | Plano de Aula |  | 100% | Padis-U4C2O1P1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-28 | Concluído | Padis - U4C2O1P1 - Plano de aula.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
4 | 2 | U4C2O3V1 | Vídeo |  | 100% |  | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente |  |  | Concluído |  |  | Pendente |  |  |  |  | 2026-03-04 | Concluído | PADIS 2 - U4C2O3V1 - Roteiro de vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
4 | 2 | U4C2O3E1 | Ebook |  | 100% | Padis-U4C2O3E1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-24 | Concluído | Padis - U4C2O3E1 - Ebook.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
4 | 3 | U4C3O1V1 | Roteiro de Vídeo |  | 100% | Padis-U4C3O1V1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente |  |  | Concluído |  |  | Pendente |  |  |  |  | 2026-03-04 | Concluído | PADIS 2 - U4C3O1V1 - Roteiro de vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
4 | 3 | U4C3O1V2 | Roteiro de Vídeo |  | 100% | Padis-U4C3O1V2 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente |  |  | Concluído |  |  | Pendente |  |  |  |  | 2026-03-04 | Concluído | PADIS 2 - U4C3O1V2 - Roteiro de vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
4 | 3 | U4C3O1V3 | Roteiro de Vídeo |  | 100% | Padis-U4C3O1V3 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente |  |  | Concluído |  |  | Pendente |  |  |  |  | 2026-03-04 | Concluído | PADIS 2 - U4C3O1V3 - Roteiro de vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
4 | 3 | U4C3O1S1 | Slide |  | 100% | Padis-U4C3O1S1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-23 | Concluído | Padis - U4C3O1S1 - Slide.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
4 | 3 | U4C3O1S2 | Slide |  | 100% | Padis-U4C3O1S2 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-24 | Concluído | Padis - U4C3O1S2 - Slide.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
4 | 3 | U4C3O1S3 | Slide |  | 100% | Padis-U4C3O1S3 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-25 | Concluído | Padis - U4C3O1S3 - Slide.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
4 | 3 | U4C3O1Q1 | Quiz |  | 100% | Padis-U4C3O1Q1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-21 | Concluído | Padis - U4C3O1Q1 - Quiz.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
4 | 3 | U4C3O1P1 | Plano de Aula |  | 100% | Padis-U4C3O1P1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-24 | Concluído | Padis - U4C3O1P1 - Plano de aula.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
4 | 3 | U4C3O3V1 | Vídeo |  | 100% |  | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente |  |  | Concluído |  |  | Pendente |  |  |  |  | 2026-03-04 | Concluído | PADIS 2- U4C3O3V1 - Vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
4 | 3 | U4C3O1E1 | Ebook |  | 100% | Padis-U4C3O1E1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-25 | Concluído | Padis 2 - U4C3O1E1 - Ebook.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
4 | 4 | U4C4O1V1 | Roteiro de Vídeo |  | 100% | Padis-U4C4O1V1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente |  |  | Concluído |  |  | Pendente |  |  |  |  | 2026-03-04 | Concluído | PADIS 2 - U4C4O1V1 - Roteiro de vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
4 | 4 | U4C4O1V2 | Roteiro de Vídeo |  | 100% | Padis-U4C4O1V2 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente |  |  | Concluído |  |  | Pendente |  |  |  |  | 2026-03-04 | Concluído | PADIS 2 - U4C4O1V2 - Roteiro de vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
4 | 4 | U4C4O1S1 | Slide |  | 100% | Padis-U4C4O1S1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-26 | Concluído | Padis - U4C4O1S1 - Slide.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
4 | 4 | U4C4O1S2 | Slide |  | 100% | Padis-U4C4O1S2 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-27 | Concluído | Padis - U4C4O1S2 - Slide.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
4 | 4 | U4C4O1Q1 | Quiz |  | 100% | Padis-U4C4O1Q1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-22 | Concluído | Padis - U4C3O1Q1 - Quiz.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
4 | 4 | U4C4O1P1 | Plano de Aula |  | 100% | Padis-U4C4O1P1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-03-02 | Concluído | Padis - U4C4O1P1 - Plano de aula.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
4 | 4 | U4C4O3V1 | Vídeo |  | 100% |  | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente |  |  | Concluído |  |  | Pendente |  |  |  |  | 2026-03-04 | Concluído | PADIS 2 - U4C4O3V1 - Vídeo.mp4 | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
4 | 4 | U4C4O3T1 | Tarefa |  | 66.67% | Padis-U4C4O3T1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Em Andamento | Janyeire Oliveira | [11 empty] | Designers | 2026-03-03 | Concluído | Padis - U4C4O3T1 - Tarefa.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído
4 | 4 | U4C4O1E1 | Ebook |  | 100% | Padis-U4C4O1E1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [9 empty] | Designers | 2026-02-26 | Concluído | Padis - U4C4O1E1 - Ebook.pdf | Nicolas Marques | 2026-03-05 | Concluído

## Unidade 5
Unidade | Capítulo | Código do Objeto | Tipo de Objeto | Progresso | % | 🔗 Objeto | Conteudista | Deadline Conteudi | Status Conteudista | DI | Deadline DI | Status DI | Prof. Ator | Deadline Gravação | Status Gravação | Prof. Técnico | Deadline Revisão | Status Revisão | Produtor Acessi | Deadline Acessibili | Status Acessibilidade | Produtor | Deadline Produtor | Status Produtor | 🔗Objeto Final | Validação Final | Deadline Final | Status Validação Final
5 | 1 | U5C1O1V1 | Roteiro de Vídeo |  | 33.33% | Padis-U5C1O1V1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Roberta Macedo
5 | 1 | U5C1O1V2 | Roteiro de Vídeo |  | 33.33% | Padis-U5C1O1V2 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Roberta Macedo
5 | 1 | U5C1O1V3 | Roteiro de Vídeo |  | 33.33% | Padis-U5C1O1V3 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Roberta Macedo
5 | 1 | U5C1O1S1 | Slide |  | 100% | Padis-U5C1O1S1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [11 empty] | Concluído | PADIS 2 - U5C1O1S1 - Slide.pdf | Roberta Macedo |  | Concluído
5 | 1 | U5C1O1S2 | Slide |  | 100% | Padis-U5C1O1S2 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [11 empty] | Concluído | Padis 2 - U5C1O1S2 - Slide.pdf | Roberta Macedo |  | Concluído
5 | 1 | U5C1O1S3 | Slide |  | 66.67% | Padis-U5C1O1S3 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [11 empty] | Concluído | PADIS 2 - U5C1O1S3 - Slide.pdf | Roberta Macedo |  | Aguardando Correção
5 | 1 | U5C1O1Q1 | Quiz |  | 33.33% | Padis-U5C1O1Q1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Roberta Macedo
5 | 1 | U5C1O1P1 | Plano de Aula |  | 33.33% | Padis-U5C1O1P1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Roberta Macedo
5 | 2 | U5C2O1V1 | Roteiro de Vídeo |  | 33.33% | Padis-U5C2O1V1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Roberta Macedo
5 | 2 | U5C2O1V2 | Roteiro de Vídeo |  | 33.33% | Padis-U5C2O1V2 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Roberta Macedo
5 | 2 | U5C2O1V3 | Roteiro de Vídeo |  | 33.33% | Padis-U5C2O1V3 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Roberta Macedo
5 | 2 | U5C2O1S1 | Slide |  | 66.67% | Padis-U5C2O1S1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [11 empty] | Concluído | PADIS 2 - U5C2O1S1 - Slide.pdf | Roberta Macedo |  | Aguardando Correção
5 | 2 | U5C2O1S2 | Slide |  | 66.67% | Padis-U5C2O1S2 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [11 empty] | Concluído | PADIS 2 - U5C2O1S2 - Slide.pdf | Roberta Macedo |  | Aguardando Correção
5 | 2 | U5C2O1S3 | Slide |  | 66.67% | Padis-U5C2O1S3 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [11 empty] | Concluído | PADIS 2 - U5C2O1S3 - Slide.pdf | Roberta Macedo |  | Aguardando Correção
5 | 2 | U5C2O1Q1 | Quiz |  | 0% | Padis-U5C2O1Q1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Não há | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Roberta Macedo
5 | 2 | U5C2O1P1 | Plano de Aula |  | 0% | Padis-U5C2O1P1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Não há | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Roberta Macedo
5 | 2 | U5C2O3V1 | Vídeo |  | 33.33% |  | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Roberta Macedo
5 | 2 | U5C2O3T1 | Tarefa |  | 33.33% | Padis-U5C2O3T1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Roberta Macedo
5 | 2 | U5C2O1E1 | Ebook |  | 66.67% | Padis-U5C2O1E1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [11 empty] | Concluído | PADIS 2 - U5C2O1E1 - Ebook.pdf | Roberta Macedo |  | Pendente

## Unidade 6
Unidade | Capítulo | Código do Objeto | Tipo de Objeto | Progresso | % | 🔗 Objeto | Conteudista | Deadline Conteudi | Status Conteudista | DI | Deadline DI | Status DI | Prof. Ator | Deadline Gravação | Status Gravação | Prof. Técnico | Deadline Revisão | Status Revisão | Produtor Acessi | Deadline Acessibili | Status Acessibilidade | Produtor | Deadline Produtor | Status Produtor | 🔗Objeto Final | Validação Final | Deadline Final | Status Validação Final
6 | 1 | U6C1O1V1 | Roteiro de Vídeo |  | 33.33% | Padis-U6C1O1V1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques
6 | 1 | U6C1O1V2 | Roteiro de Vídeo |  | 33.33% | Padis-U6C1O1V2 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques
6 | 1 | U6C1O1S1 | Slide |  | 66.67% | Padis-U6C1O1S1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [11 empty] | Concluído | PADIS 2 - U6C1O1S1 - Slide.pdf | Nicolas Marques |  | Pendente
6 | 1 | U6C1O1S2 | Slide |  | 66.67% | Padis-U6C1O1S2 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [11 empty] | Concluído | PADIS 2 - U6C1O1S2 - Slide.pdf | Nicolas Marques |  | Pendente
6 | 1 | U6C1O1Q1 | Quiz |  | 33.33% | Padis-U6C1O1Q1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques
6 | 1 | U6C1O1P1 | Plano de Aula |  | 33.33% | Padis-U6C1O1P1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques
6 | 1 | U6C1O3V1 | Vídeo |  | 33.33% |  | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques |  | Pendente
6 | 1 | U6C1O1E1 | Ebook |  | 66.67% | Padis-U6C1O1E1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [11 empty] | Concluído | PADIS 2 - U6C1O1E1 - Ebook.pdf | Nicolas Marques |  | Pendente
6 | 2 | U6C2O1V1 | Roteiro de Vídeo |  | 33.33% | Padis-U6C2O1V1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques
6 | 2 | U6C2O1V2 | Roteiro de Vídeo |  | 33.33% | Padis-U6C2O1V2 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques
6 | 2 | U6C2O1S1 | Slide |  | 66.67% | Padis-U6C2O1S1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [11 empty] | Concluído | PADIS 2 - U6C2O1S1 - Slide.pdf | Nicolas Marques |  | Pendente
6 | 2 | U6C2O1S2 | Slide |  | 66.67% | Padis-U6C2O1S2 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [11 empty] | Concluído | PADIS 2 - U6C2O1S2 - Slide.pdf | Nicolas Marques |  | Pendente
6 | 2 | U6C2O1Q1 | Quiz |  | 33.33% | Padis-U6C2O1Q1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques
6 | 2 | U6C2O1P1 | Plano de Aula |  | 33.33% | Padis-U6C2O1P1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques
6 | 2 | U6C2O3V1 | Vídeo |  | 33.33% |  | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques
6 | 2 | U6C2O1E1 | Ebook |  | 33.33% | Padis-U6C2O1E1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [11 empty] | Em Andamento |  | Nicolas Marques
6 | 3 | U6C3O1V1 | Roteiro de Vídeo |  | 33.33% | Padis-U6C3O1V1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques
6 | 3 | U6C3O1S1 | Slide |  | 66.67% | Padis-U6C3O1S1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [11 empty] | Concluído | PADIS 2 - U6C3O1S1 - Slide.pdf | Nicolas Marques |  | Pendente
6 | 3 | U6C3O1Q1 | Quiz |  | 33.33% | Padis-U6C3O1Q1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques
6 | 3 | U6C3O1P1 | Plano de Aula |  | 33.33% | Padis-U6C3O1P1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques
6 | 3 | U6C3O3V1 | Vídeo |  | 33.33% |  | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques
6 | 3 | U6C3O3T1 | Tarefa |  | 0% | Padis-U6C3O3T1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Em Andamento | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
6 | 3 | U6C3O1E1 | Ebook |  | 33.33% | Padis-U6C3O1E1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques

## Unidade 7
Unidade | Capítulo | Código do Objeto | Tipo de Objeto | Progresso | % | 🔗 Objeto | Conteudista | Deadline Conteudi | Status Conteudista | DI | Deadline DI | Status DI | Prof. Ator | Deadline Gravação | Status Gravação | Prof. Técnico | Deadline Revisão | Status Revisão | Produtor Acessi | Deadline Acessibili | Status Acessibilidade | Produtor | Deadline Produtor | Status Produtor | 🔗Objeto Final | Validação Final | Deadline Final | Status Validação Final
7 | 1 | U7C1O1V1 | Roteiro de Vídeo |  | 33.33% | Padis-U7C1O1V1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques
7 | 1 | U7C1O1V2 | Roteiro de Vídeo |  | 33.33% | Padis-U7C1O1V2 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques
7 | 1 | U7C1O1V3 | Roteiro de Vídeo |  | 33.33% | Padis-U7C1O1V3 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques
7 | 1 | U7C1O1V4 | Roteiro de Vídeo |  | 33.33% | Padis-U7C1O1V4 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques
7 | 1 | U7C1O1S1 | Slide |  | 66.67% | Padis-U7C1O1S1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [11 empty] | Concluído | PADIS 2 - U7C1O1S1 - Slide.pdf | Nicolas Marques |  | Pendente
7 | 1 | U7C1O1S2 | Slide |  | 66.67% | Padis-U7C1O1S2 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [11 empty] | Concluído | PADIS 2 - U7C1O1S2 - Slide.pdf | Nicolas Marques |  | Pendente
7 | 1 | U7C1O1S3 | Slide |  | 66.67% | Padis-U7C1O1S3 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [11 empty] | Concluído | PADIS 2 - U7C1O1S3 - Slide.pdf | Nicolas Marques |  | Pendente
7 | 1 | U7C1O1S4 | Slide |  | 66.67% | Padis-U7C1O1S4 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [11 empty] | Concluído | PADIS 2 - U7C1O1S4 - Slide.pdf | Nicolas Marques |  | Pendente
7 | 1 | U7C1O1Q1 | Quiz |  | 33.33% | Padis-U7C1O1Q1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques
7 | 1 | U7C1O1P1 | Plano de Aula |  | 33.33% | Padis-U7C1O1P1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques
7 | 1 | U7C1O3V1 | Vídeo |  | 33.33% |  | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques
7 | 1 | U7C1O1E1 | Ebook |  | 33.33% | Padis-U7C1O1E1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques
7 | 2 | U7C2O1V1 | Roteiro de Vídeo |  | 33.33% | Padis-U7C2O1V1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques
7 | 2 | U7C2O1V2 | Roteiro de Vídeo |  | 33.33% | Padis-U7C2O1V2 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques
7 | 2 | U7C2O1V3 | Roteiro de Vídeo |  | 33.33% | Padis-U7C2O1V3 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques
7 | 2 | U7C2O1S1 | Slide |  | 66.67% | Padis-U7C2O1S1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [11 empty] | Concluído | PADIS 2 - U7C2O1S1 - Slide.pdf | Nicolas Marques |  | Pendente
7 | 2 | U7C2O1S2 | Slide |  | 66.67% | Padis-U7C2O1S2 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [11 empty] | Concluído | PADIS 2 - U7C2O1S2 - Slide.pdf | Nicolas Marques |  | Pendente
7 | 2 | U7C2O1S3 | Slide |  | 66.67% | Padis-U7C2O1S3 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira | [13 empty] | Concluído | PADIS 2 - U7C2O1S3 - Slide.pdf | Nicolas Marques |  | Pendente
7 | 2 | U7C2O1Q1 | Quiz |  | 33.33% | Padis-U7C2O1Q1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques
7 | 2 | U7C2O1P1 | Plano de Aula |  | 33.33% | Padis-U7C2O1P1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques
7 | 2 | U7C2O3V1 | Vídeo |  | 33.33% |  | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques
7 | 2 | U7C2O3E1 | Ebook |  | 33.33% | Padis-U7C2O3E1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques
7 | 3 | U7C3O1V1 | Roteiro de Vídeo |  | 33.33% | Padis-U7C3O1V1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques
7 | 3 | U7C3O1V2 | Roteiro de Vídeo |  | 33.33% | Padis-U7C3O1V2 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques
7 | 3 | U7C3O1V3 | Roteiro de Vídeo |  | 33.33% | Padis-U7C3O1V3 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques
7 | 3 | U7C3O1S1 | Slide |  | 66.67% | Padis-U7C3O1S1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [11 empty] | Concluído | PADIS 2 - U7C3O1S1 - Slide.pdf | Nicolas Marques |  | Pendente
7 | 3 | U7C3O1S2 | Slide |  | 66.67% | Padis-U7C3O1S2 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [11 empty] | Concluído | PADIS 2 - U7C3O1S2 - Slide.pdf | Nicolas Marques |  | Pendente
7 | 3 | U7C3O1S3 | Slide |  | 33.33% | Padis-U7C3O1S3 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques
7 | 3 | U7C3O1Q1 | Quiz |  | 33.33% | Padis-U7C3O1Q1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques
7 | 3 | U7C3O1P1 | Plano de Aula |  | 33.33% | Padis-U7C3O1P1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques
7 | 3 | U7C3O3V1 | Vídeo |  | 33.33% |  | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques
7 | 3 | U7C3O1E1 | Ebook |  | 33.33% | Padis-U7C3O1E1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques
7 | 4 | U7C4O1V1 | Roteiro de Vídeo |  | 33.33% | Padis-U7C4O1V1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques
7 | 4 | U7C4O1V2 | Roteiro de Vídeo |  | 33.33% | Padis-U7C4O1V2 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques
7 | 4 | U7C4O1V3 | Roteiro de Vídeo |  | 33.33% | Padis-U7C4O1V3 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques
7 | 4 | U7C4O1S1 | Slide |  | 33.33% | Padis-U7C4O1S1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques
7 | 4 | U7C4O1S2 | Slide |  | 33.33% | Padis-U7C4O1S2 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques
7 | 4 | U7C4O1S3 | Slide |  | 33.33% | Padis-U7C4O1S3 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques
7 | 4 | U7C4O1Q1 | Quiz |  | 33.33% | Padis-U7C4O1Q1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques
7 | 4 | U7C4O1P1 | Plano de Aula |  | 33.33% | Padis-U7C4O1P1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques
7 | 4 | U7C4O3T1 | Tarefa |  | 0% | Padis-U7C4O3T1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Em Andamento | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
7 | 4 | U7C4O1E1 | Ebook |  | 33.33% | Padis-U7C4O1E1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques

## Unidade 8
Unidade | Capítulo | Código do Objeto | Tipo de Objeto | Progresso | % | 🔗 Objeto | Conteudista | Deadline Conteudi | Status Conteudista | DI | Deadline DI | Status DI | Prof. Ator | Deadline Gravação | Status Gravação | Prof. Técnico | Deadline Revisão | Status Revisão | Produtor Acessi | Deadline Acessibili | Status Acessibilidade | Produtor | Deadline Produtor | Status Produtor | 🔗Objeto Final | Validação Final | Deadline Final | Status Validação Final
8 | 1 | U8C1O1V1 | Roteiro de Vídeo |  | 0% | Padis-U8C1O1V1 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 1 | U8C1O1V2 | Roteiro de Vídeo |  | 0% | Padis-U8C1O1V2 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 1 | U8C1O1V3 | Roteiro de Vídeo |  | 0% | Padis-U8C1O1V3 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 1 | U8C1O1V4 | Roteiro de Vídeo |  | 0% | Padis-U8C1O1V4 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 1 | U8C1O1V5 | Roteiro de Vídeo |  | 0% | Padis-U8C1O1V5 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 1 | U8C1O1V6 | Roteiro de Vídeo |  | 0% | Padis-U8C1O1V6 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 1 | U8C1O1S1 | Slide |  | 33.33% | Padis-U8C1O1S1 | joaofonseca88@gmail.com |  | Concluído | Janyeire Oliveira |  | Pendente | [13 empty] | Nicolas Marques |  | Pendente
8 | 1 | U8C1O1S2 | Slide |  | 0% | Padis-U8C1O1S2 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques |  | Pendente
8 | 1 | U8C1O1S3 | Slide |  | 0% | Padis-U8C1O1S3 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 1 | U8C1O1S4 | Slide |  | 0% | Padis-U8C1O1S4 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 1 | U8C1O1S5 | Slide |  | 0% | Padis-U8C1O1S5 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 1 | U8C1O1S6 | Slide |  | 0% | Padis-U8C1O1S6 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 1 | U8C1O1Q1 | Quiz |  | 0% | Padis-U8C1O1Q1 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 1 | U8C1O1P1 | Plano de Aula |  | 0% | Padis-U8C1O1P1 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 1 | U8C1O1E1 | Ebook |  | 0% | Padis-U8C1O1E1 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 2 | U8C2O1V1 | Roteiro de Vídeo |  | 0% | Padis-U8C2O1V1 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 2 | U8C2O1V2 | Roteiro de Vídeo |  | 0% | Padis-U8C2O1V2 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques |  | Pendente
8 | 2 | U8C2O1V3 | Roteiro de Vídeo |  | 0% | Padis-U8C2O1V3 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 2 | U8C2O1S1 | Slide |  | 0% | Padis-U8C2O1S1 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 2 | U8C2O1S2 | Slide |  | 0% | Padis-U8C2O1S2 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 2 | U8C2O1S3 | Slide |  | 0% | Padis-U8C2O1S3 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 2 | U8C2O1Q1 | Quiz |  | 0% | Padis-U8C2O1Q1 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 2 | U8C2O1P1 | Plano de Aula |  | 0% | Padis-U8C2O1P1 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 3 | U8C3O1V1 | Roteiro de Vídeo |  | 0% | Padis-U8C3O1V1 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 3 | U8C3O1V2 | Roteiro de Vídeo |  | 0% | Padis-U8C3O1V2 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 3 | U8C3O1V3 | Roteiro de Vídeo |  | 0% | Padis-U8C3O1V3 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 3 | U8C3O1V4 | Roteiro de Vídeo |  | 0% | Padis-U8C3O1V4 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 3 | U8C3O1V5 | Roteiro de Vídeo |  | 0% | Padis-U8C3O1V5 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 3 | U8C3O1S1 | Slide |  | 0% | Padis-U8C3O1S1 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 3 | U8C3O1S2 | Slide |  | 0% | Padis-U8C3O1S2 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 3 | U8C3O1S3 | Slide |  | 0% | Padis-U8C3O1S3 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 3 | U8C3O1S4 | Slide |  | 0% | Padis-U8C3O1S4 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques |  | Pendente
8 | 3 | U8C3O1S5 | Slide |  | 0% | Padis-U8C3O1S5 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 3 | U8C3O1Q1 | Quiz |  | 0% | Padis-U8C3O1Q1 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 3 | U8C3O1P1 | Plano de Aula |  | 0% | Padis-U8C3O1P1 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 4 | U8C4O1V1 | Roteiro de Vídeo |  | 0% | Padis-U8C4O1V1 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 4 | U8C4O1V2 | Roteiro de Vídeo |  | 0% | Padis-U8C4O1V2 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 4 | U8C4O1V3 | Roteiro de Vídeo |  | 0% | Padis-U8C4O1V3 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 4 | U8C4O1V4 | Roteiro de Vídeo |  | 0% | Padis-U8C4O1V4 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 4 | U8C4O1V5 | Roteiro de Vídeo |  | 0% | Padis-U8C4O1V5 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 4 | U8C4O1S1 | Slide |  | 0% | Padis-U8C4O1S1 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 4 | U8C4O1S2 | Slide |  | 0% | Padis-U8C4O1S2 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 4 | U8C4O1S3 | Slide |  | 0% | Padis-U8C4O1S3 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 4 | U8C4O1S4 | Slide |  | 0% | Padis-U8C4O1S4 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 4 | U8C4O1S5 | Slide |  | 0% | Padis-U8C4O1S5 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 4 | U8C4O1Q1 | Quiz |  | 0% | Padis-U8C4O1Q1 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 4 | U8C4O1P1 | Plano de Aula |  | 0% | Padis-U8C4O1P1 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 5 | U8C5O1V1 | Roteiro de Vídeo |  | 0% | Padis-U8C5O1V1 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 5 | U8C5O1V2 | Roteiro de Vídeo |  | 0% | Padis-U8C5O1V2 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 5 | U8C5O1V3 | Roteiro de Vídeo |  | 0% | Padis-U8C5O1V3 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 5 | U8C5O1V4 | Roteiro de Vídeo |  | 0% | Padis-U8C5O1V4 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 5 | U8C5O1S1 | Slide |  | 0% | Padis-U8C5O1S1 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 5 | U8C5O1S2 | Slide |  | 0% | Padis-U8C5O1S2 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 5 | U8C5O1S3 | Slide |  | 0% | Padis-U8C5O1S3 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 5 | U8C5O1S4 | Slide |  | 0% | Padis-U8C5O1S4 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 5 | U8C5O1Q1 | Quiz |  | 0% | Padis-U8C5O1Q1 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 5 | U8C5O1P1 | Plano de Aula |  | 0% | Padis-U8C5O1P1 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 5 | U8C5O3V1 | Vídeo |  | 0% |  | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques
8 | 5 | U8C5O3T1 | Tarefa |  | 0% | Padis-U8C5O3T1 | joaofonseca88@gmail.com |  |  | Janyeire Oliveira | [15 empty] | Nicolas Marques