## Unidade 1
Unidade | Capítulo | Código do Objeto | Tipo de Objeto | Progresso | % | 🔗 Objeto | Conteudista | Deadline Conteudi | Status Conteudista | DI | Deadline DI | Status DI | Prof. Ator | Deadline Gravação | Status Gravação | Revisor Técnico | Deadline Revisão | Status Revisão | Produtor Acessi | Deadline Acessibili | Status Acessibilidade | Produtor | Deadline Produtor | Status Produtor | 🔗Objeto Final | Validação Final | Deadline Final | Status Validação Final
1 | 1 | U1C1O1V1 | Roteiro de Vídeo |  | 50% | Visão Computacional-U1C1O1V1 | Rafael Carmo | 2026-02-20 | Concluído | Roberta Macedo | 2026-02-16 | Concluído |  |  |  | Tiago Sombra | 2026-03-20 | Concluído | [7 empty] | Nicolas Marques
1 | 1 | U1C1O1S1 | Slide |  | 80% | Visão Computacional-U1C1O1S1 | Rafael Carmo | 2026-02-20 | Concluído | Roberta Macedo | 2026-02-16 | Concluído |  |  |  | Tiago Sombra | 2026-03-20 | Concluído |  |  |  | Designers |  | Concluído | Visão Computacional - U1C1O1S1 - Slide.pdf | Nicolas Marques |  | Pendente
1 | 1 | U1C1O1F1 | Fórum |  | 80% | Visão Computacional-U1C1O1F1 | Rafael Carmo | 2026-02-20 | Concluído | Roberta Macedo | 2026-02-16 | Concluído |  |  |  | Tiago Sombra | 2026-03-20 | Concluído |  |  |  | Designers |  | Concluído | Visão Computacional - U1C1O1F1 - Fórum.pdf | Nicolas Marques
1 | 1 | U1C1O1P1 | Plano de Aula |  | 80% | Visão Computacional-U1C1O1P1 | Rafael Carmo | 2026-02-20 | Concluído | Roberta Macedo | 2026-02-16 | Concluído |  |  |  | Tiago Sombra | 2026-03-20 | Concluído |  |  |  | Designers |  | Concluído | Visão Computacional - U1C1O1P1 - Plano de Aula.pdf | Nicolas Marques
1 | 1 | U1C1O1F2 | Fórum |  | 80% | Visão Computacional-U1C1O1F2 | Rafael Carmo | 2026-02-20 | Concluído | Roberta Macedo | 2026-02-16 | Concluído |  |  |  | Tiago Sombra | 2026-03-20 | Concluído |  |  |  | Designers |  | Concluído | Visão Computacional - U1C1O1F2 - Fórum.pdf | Nicolas Marques
1 | 1 | U1C1O1E1 | Ebook |  | 60% | Visão Computacional-U1C1O1E1 | alysonbnr@ufc.br | 2026-02-20 | Concluído | Roberta Macedo | 2026-02-16 | Concluído |  |  | Pendente | Tiago Sombra | 2026-03-20 | Concluído |  |  |  | Designers |  |  |  | Nicolas Marques
1 | 1 | U1C1O3Q1 | Quiz |  | 60% | Visão Computacional-U1C1O3Q1 | alysonbnr@ufc.br | 2026-02-20 | Concluído | Roberta Macedo | 2026-02-16 | Concluído |  |  |  | Tiago Sombra | 2026-03-20 | Concluído |  |  |  | Designers |  |  |  | Nicolas Marques
1 | 1 | U1C1O1P2 | Plano de Aula |  | 60% | Visão Computacional-U1C1O1P2 | alysonbnr@ufc.br | 2026-02-20 | Concluído | Roberta Macedo | 2026-02-16 | Concluído |  |  |  | Tiago Sombra | 2026-03-20 | Concluído |  |  |  | Designers |  | Em Andamento |  | Nicolas Marques
1 | 1 | U1C1O1S2 | Slide |  | 80% | Visão Computacional-U1C1O1S2 | alysonbnr@ufc.br | 2026-02-20 | Concluído | Roberta Macedo | 2026-02-16 | Concluído |  |  |  | Tiago Sombra | 2026-03-20 | Concluído |  |  |  | Designers |  | Concluído | Visão Computacional - U1C1O1S2 - Slide.pdf | Nicolas Marques |  | Pendente
1 | 1 | U1C1O1E2 | Ebook |  | 40% | Visão Computacional-U1C1O1E2 | Rafael Carmo | 2026-02-20 | Concluído | Roberta Macedo | 2026-02-16 | Concluído |  |  |  | Tiago Sombra | 2026-03-20 | Precisa de Alteração |  |  |  | Designers |  |  |  | Nicolas Marques
1 | 1 | U1C1O1T1 | Tarefa |  | 60% | Visão Computacional-U1C1O1T1 | Rafael Carmo | 2026-02-20 | Concluído | Roberta Macedo | 2026-02-16 | Concluído |  |  |  | Tiago Sombra | 2026-03-20 | Concluído |  |  |  | Designers |  |  |  | Nicolas Marques
1 | 1 | U1C1O1P3 | Plano de Aula |  | 60% | Visão Computacional-U1C1O1P3 | Alyson Bezerra | 2026-02-20 | Concluído | Roberta Macedo | 2026-02-16 | Concluído |  |  |  | Tiago Sombra | 2026-03-20 | Concluído |  |  |  | Designers |  |  |  | Nicolas Marques
1 | 1 | U1C1O1S3 | Slide |  | 80% | Visão Computacional-U1C1O1S3 | Alyson Bezerra | 2026-02-20 | Concluído | Roberta Macedo | 2026-02-16 | Concluído |  |  |  | Tiago Sombra | 2026-03-20 | Concluído |  |  |  | Designers |  | Concluído | Visão Computacional - U1C1O1S3 - Slide.pdf | Nicolas Marques |  | Pendente
1 | 1 | U1C1O1T2 | Tarefa |  | 60% | Visão Computacional-U1C1O1T2 | alysonbnr@ufc.br | 2026-02-20 | Concluído | Roberta Macedo | 2026-02-16 | Concluído |  |  |  | Tiago Sombra | 2026-03-20 | Concluído |  |  |  | Designers |  |  |  | Nicolas Marques
1 | 1 | U1C1O3Q2 | Quiz |  | 60% | Visão Computacional-U1C1O3Q2 | alysonbnr@ufc.br | 2026-02-20 | Concluído | Roberta Macedo | 2026-02-16 | Concluído |  |  |  | Tiago Sombra | 2026-03-20 | Concluído |  |  |  | Designers |  |  |  | Nicolas Marques
1 | 1 | U1C1O1F3 | Fórum |  | 80% | Visão Computacional-U1C1O1F3 | alysonbnr@ufc.br | 2026-02-20 | Concluído | Roberta Macedo | 2026-02-16 | Concluído |  |  |  | Tiago Sombra | 2026-03-20 | Concluído |  |  |  | Designers |  | Concluído | Visão Computacional - U1C1O1F3 - Fórum.pdf | Nicolas Marques

## Unidade 2
Unidade | Capítulo | Código do Objeto | Tipo de Objeto | Progresso | % | 🔗 Objeto | Conteudista | Deadline Conteudi | Status Conteudista | DI | Deadline DI | Status DI | Prof. Ator | Deadline Gravação | Status Gravação | Revisor Técnico | Deadline Revisão | Status Revisão | Produtor Acessi | Deadline Acessibili | Status Acessibilidade | Produtor | Deadline Produtor | Status Produtor | 🔗Objeto Final | Validação Final | Deadline Final | Status Validação Final
2 | 1 | U2C1O1V1 | Roteiro de Vídeo |  | 33.33% | Visão Computacional-U2C1O1V1 | alysonbnr@ufc.br | 2026-02-27 | Concluído | Roberta Macedo | 2026-02-23 | Concluído |  |  |  | Matheus Araújo | 2026-03-20 | Precisa de Alteração | [7 empty] | Nicolas Marques
2 | 1 | U2C1O1S1 | Slide |  | 40% | Visão Computacional-U2C1O1S1 | alysonbnr@ufc.br | 2026-02-27 | Concluído | Roberta Macedo | 2026-02-23 | Concluído |  |  |  | Matheus Araújo | 2026-03-20 | Precisa de Alteração | [5 empty] | Precisa de Alteração | slide com gifs Visão Computacional - U2C1O1S1 - Slide | Nicolas Marques
2 | 1 | U2C1O1E1 | Ebook |  | 40% | Visão Computacional-U2C1O1E1 | alysonbnr@ufc.br | 2026-02-27 | Concluído | Roberta Macedo | 2026-02-23 | Concluído |  |  |  | Matheus Araújo | 2026-03-20 | Precisa de Alteração | [7 empty] | Nicolas Marques
2 | 1 | U2C1O1P1 | Plano de Aula |  | 60% | Visão Computacional-U2C1O1P1 | Rafael Carmo | 2026-02-27 | Concluído | Roberta Macedo | 2026-02-23 | Concluído |  |  |  | Matheus Araújo | 2026-03-20 | Concluído | [7 empty] | Nicolas Marques
2 | 1 | U2C1O1S1 | Slide |  | 60% | Visão Computacional-U2C1O1S2 | Rafael Carmo | 2026-02-27 | Concluído | Roberta Macedo | 2026-02-23 | Concluído |  |  |  | Matheus Araújo | 2026-03-20 | Precisa de Alteração | [5 empty] | Concluído | Visão Computacional - U2C1O1S2 - Slide.pdf | Nicolas Marques
2 | 1 | U2C1O1T1 | Tarefa |  | 60% | Visão Computacional-U2C1O1T1 | Rafael Carmo | 2026-02-27 | Concluído | Roberta Macedo | 2026-02-23 | Concluído |  |  |  | Matheus Araújo | 2026-03-20 | Concluído | [7 empty] | Nicolas Marques
2 | 1 | U2C1O1P2 | Plano de Aula |  | 60% | Visão Computacional-U2C1O1P2 | alysonbnr@ufc.br | 2026-02-27 | Concluído | Roberta Macedo | 2026-02-23 | Concluído |  |  |  | Matheus Araújo | 2026-03-20 | Concluído | [7 empty] | Nicolas Marques
2 | 1 | U2C1O1S3 | Slide |  | 60% | Visão Computacional-U2C1O1S3 | alysonbnr@ufc.br | 2026-02-27 | Concluído | Roberta Macedo | 2026-02-23 | Concluído |  |  |  | Matheus Araújo | 2026-03-20 | Precisa de Alteração | [5 empty] | Concluído | Visão Computacional - U2C1O1S3 - Slide.pdf | Nicolas Marques
2 | 1 | U2C1O1T2 | Tarefa |  | 60% | Visão Computacional-U2C1O1T2 | alysonbnr@ufc.br | 2026-02-27 | Concluído | Roberta Macedo | 2026-02-23 | Concluído |  |  |  | Matheus Araújo | 2026-03-20 | Concluído | [7 empty] | Nicolas Marques
2 | 1 | U2C1O1Q1 | Quiz |  | 60% | Visão Computacional-U2C1O1Q1 | alysonbnr@ufc.br | 2026-02-27 | Concluído | Roberta Macedo | 2026-02-23 | Concluído |  |  |  | Matheus Araújo | 2026-03-20 | Concluído | [7 empty] | Nicolas Marques
2 | 1 | U2C1O1P3 | Plano de Aula |  | 60% | Visão Computacional-U2C1O1P3 | Rafael Carmo | 2026-02-27 | Concluído | Roberta Macedo | 2026-02-23 | Concluído |  |  |  | Matheus Araújo | 2026-03-20 | Concluído | [7 empty] | Nicolas Marques
2 | 1 | U2C1O1S4 | Slide |  | 60% | Visão Computacional-U2C1O1S4 | Rafael Carmo | 2026-02-27 | Concluído | Roberta Macedo | 2026-02-23 | Concluído |  |  |  | Matheus Araújo | 2026-03-20 | Precisa de Alteração | [5 empty] | Concluído | Visão Computacional - U2C1O1S4 - Slide.pdf | Nicolas Marques
2 | 1 | U2C1O1T3 | Tarefa |  | 60% | Visão Computacional-U2C1O1T3 | Rafael Carmo | 2026-02-27 | Concluído | Roberta Macedo | 2026-02-23 | Concluído |  |  |  | Matheus Araújo | 2026-03-20 | Concluído | [7 empty] | Nicolas Marques
2 | 1 | U2C1O1F1 | Fórum |  | 60% | Visão Computacional-U2C1O1F1 | Rafael Carmo | 2026-02-27 | Concluído | Roberta Macedo | 2026-02-23 | Concluído |  |  |  | Matheus Araújo | 2026-03-20 | Concluído | [7 empty] | Nicolas Marques
2 | 1 | U2C1O3Q2 | Quiz |  | 60% | Visão Computacional-U2C1O3Q2 | Rafael Carmo | 2026-02-27 | Concluído | Roberta Macedo | 2026-02-23 | Concluído |  |  |  | Matheus Araújo | 2026-03-20 | Concluído | [7 empty] | Nicolas Marques

## Unidade 3
Unidade | Capítulo | Código do Objeto | Tipo de Objeto | Progresso | % | 🔗 Objeto | Conteudista | Deadline Conteudi | Status Conteudista | Deadline Real | Entrega Conteudista | DI | Deadline DI | Status DI | Prof. Ator | Deadline Gravação | Status Gravação | Revisor Técnico | Deadline Revisão | Status Revisão | Produtor Acessi | Deadline Acessibili | Status Acessibilidade | Produtor | Deadline Produtor | Status Produtor | 🔗Objeto Final | Validação Final | Deadline Final | Status Validação Final
3 | 1 | U3C1O1V1 | Roteiro de Vídeo |  | 40% | Visão Computacional-U3C1O1V1 | alysonbnr@ufc.br | 2026-03-17 | Concluído | 2026-03-06 | Concluído com Atraso | Roberta Macedo | 2026-03-02 | Concluído |  |  | Pendente | [10 empty] | Nicolas Marques
3 | 1 | U3C1O1V2 | Roteiro de Vídeo |  | 0% | Visão Computacional-U3C1O1V2 | alysonbnr@ufc.br | 2026-03-19 |  | 2026-03-06 | Atrasado | Roberta Macedo | 2026-03-02 | [14 empty] | Nicolas Marques
3 | 1 | U3C1O1S1 | Slide |  | 75% | Visão Computacional-U3C1O1S1 | alysonbnr@ufc.br | 2026-03-17 | Concluído | 2026-03-06 | Concluído com Atraso | Roberta Macedo | 2026-03-02 | Concluído |  |  | Pendente | [8 empty] | Concluído | Visão Computacional - U3C1O1S1 - Slide.pdf | Nicolas Marques |  | Pendente
3 | 1 | U3C1O1S2 | Slide |  | 0% | Visão Computacional-U3C1O1S2 | alysonbnr@ufc.br | 2026-03-19 |  |  | Atrasado | Roberta Macedo | 2026-03-02
3 | 1 | U3C1O1E1 | Ebook |  | 0% | Visão Computacional-U3C1O1E1 | alysonbnr@ufc.br | 2026-03-17 | Em Andamento | 2026-03-06 | Atrasado | Roberta Macedo | 2026-03-02 | [14 empty] | Nicolas Marques
3 | 1 | U3C1O1P1 | Plano de Aula |  | 50% | Visão Computacional-U3C1O1P1 | alysonbnr@ufc.br | 2026-03-17 | Concluído | 2026-03-06 | Concluído com Atraso | Roberta Macedo | 2026-03-02 | Concluído |  |  | Pendente | [10 empty] | Nicolas Marques
3 | 1 | U3C1O1S3 | Slide |  | 75% | Visão Computacional-U3C1O1S3 | alysonbnr@ufc.br | 2026-03-17 | Concluído | 2026-03-06 | Concluído com Atraso | Roberta Macedo | 2026-03-02 | Concluído |  |  | Pendente | [8 empty] | Concluído | Visão Computacional - U3C1O1S3 - Slide.pdf | Nicolas Marques |  | Pendente
3 | 1 | U3C1O1T1 | Tarefa |  | 50% | Visão Computacional-U3C1O1T1 | alysonbnr@ufc.br | 2026-03-17 | Concluído | 2026-03-06 | Concluído com Atraso | Roberta Macedo | 2026-03-02 | Concluído |  |  | Pendente | [10 empty] | Nicolas Marques
3 | 1 | U3C1O1P2 | Plano de Aula |  | 50% | Visão Computacional-U3C1O1P2 | alysonbnr@ufc.br | 2026-03-17 | Concluído | 2026-03-06 | Concluído com Atraso | Roberta Macedo | 2026-03-02 | Concluído |  |  | Pendente | [10 empty] | Nicolas Marques
3 | 1 | U3C1O1S3 | Slide |  | 75% | Visão Computacional-U3C1O1S4 | alysonbnr@ufc.br | 2026-03-17 | Concluído | 2026-03-06 | Concluído com Atraso | Roberta Macedo | 2026-03-02 | Concluído |  |  | Pendente | [8 empty] | Concluído | Visão Computacional - U3C1O1S4 - Slide.pdf | Nicolas Marques |  | Pendente
3 | 1 | U3C1O1T2 | Tarefa |  | 50% | Visão Computacional-U3C1O1T2 | alysonbnr@ufc.br | 2026-03-17 | Concluído | 2026-03-06 | Concluído com Atraso | Roberta Macedo | 2026-03-02 | Concluído |  |  | Pendente | [10 empty] | Nicolas Marques
3 | 1 | U3C1O3Q1 | Quiz |  | 50% | Visão Computacional-U3C1O3Q1 | alysonbnr@ufc.br | 2026-03-17 | Concluído | 2026-03-06 | Concluído com Atraso | Roberta Macedo | 2026-03-02 | Concluído |  |  | Pendente | [10 empty] | Nicolas Marques
3 | 1 | U3C1O1F1 | Fórum |  | 50% | Visão Computacional-U3C1O1F1 | alysonbnr@ufc.br | 2026-03-17 | Concluído | 2026-03-06 | Concluído com Atraso | Roberta Macedo | 2026-03-02 | Concluído |  |  | Pendente | [10 empty] | Nicolas Marques
3 | 2 | U3C2O1V1 | Roteiro de Vídeo |  | 40% | Visão Computacional-U3C2O1V1 | Rafael Carmo | 2026-03-17 | Concluído | 2026-03-06 | Concluído com Atraso | Roberta Macedo | 2026-03-02 | Concluído |  |  | Pendente | [10 empty] | Nicolas Marques
3 | 2 | U3C2O1S1 | Slide |  | 50% | Visão Computacional-U3C2O1S1 | Rafael Carmo | 2026-03-17 | Concluído | 2026-03-06 | Concluído com Atraso | Roberta Macedo | 2026-03-02 | Concluído |  |  | Pendente | [8 empty] | Precisa de Alteração | slide com gifs Visão Computacional - U3C2O1S1 - Slide | Nicolas Marques
3 | 2 | U3C2O1P1 | Plano de Aula |  | 50% | Visão Computacional-U3C2O1P1 | Rafael Carmo | 2026-03-17 | Concluído | 2026-03-06 | Concluído com Atraso | Roberta Macedo | 2026-03-02 | Concluído |  |  | Pendente | [10 empty] | Nicolas Marques
3 | 2 | U3C2O1T1 | Tarefa |  | 50% | Visão Computacional-U3C2O1T1 | Rafael Carmo | 2026-03-21 | Concluído | 2026-03-06 | Concluído com Atraso | Roberta Macedo | 2026-03-02 | Concluído |  |  | Pendente | [10 empty] | Nicolas Marques
3 | 2 | U3C2O1F1 | Fórum |  | 50% | Visão Computacional-U3C2O1F1 | Rafael Carmo | 2026-03-19 | Concluído | 2026-03-06 | Concluído com Atraso | Roberta Macedo | 2026-03-02 | Concluído |  |  | Pendente | [10 empty] | Nicolas Marques
3 | 2 | U3C2O3Q1 | Quiz |  | 50% | Visão Computacional-U3C2O3Q1 | Rafael Carmo | 2026-03-19 | Concluído | 2026-03-06 | Concluído com Atraso | Roberta Macedo | 2026-03-02 | Concluído |  |  | Pendente | [10 empty] | Nicolas Marques
3 | 2 | U3C2O1P2 | Plano de Aula |  | 50% | Visão Computacional-U3C2O1P2 | Rafael Carmo | 2026-03-19 | Concluído | 2026-03-06 | Concluído com Atraso | Roberta Macedo | 2026-03-02 | Concluído |  |  | Pendente | [10 empty] | Nicolas Marques
3 | 2 | U3C2O1S1 | Slide |  | 0% | Visão Computacional-U3C2O1S1 | Rafael Carmo | 2026-03-19 | Em Andamento | 2026-03-06 | Atrasado | Roberta Macedo | 2026-03-02 | [14 empty] | Nicolas Marques
3 | 2 | U3C2O1E1 | Ebook |  | 50% | Visão Computacional-U3C2O1E1 | Rafael Carmo | 2026-03-17 | Concluído | 2026-03-06 | Concluído com Atraso | Roberta Macedo | 2026-03-02 | Concluído |  |  | Pendente | [10 empty] | Nicolas Marques
3 | 2 | U3C2O1P3 | Plano de Aula |  | 0% | Visão Computacional-U3C2O1P3 | Rafael Carmo | 2026-03-19 | Em Andamento | 2026-03-06 | Atrasado | Roberta Macedo | 2026-03-02 | [14 empty] | Nicolas Marques
3 | 2 | U3C2O1T1 | Tarefa |  | 50% | Visão Computacional-U3C2O1T1 | Rafael Carmo | 2026-03-17 | Concluído | 2026-03-06 | Concluído com Atraso | Roberta Macedo | 2026-03-02 | Concluído |  |  | Pendente | [10 empty] | Nicolas Marques
3 | 2 | U3C2O1F2 | Fórum |  | 50% | Visão Computacional-U3C2O1F2 | Rafael Carmo | 2026-03-17 | Concluído | 2026-03-06 | Concluído com Atraso | Roberta Macedo | 2026-03-02 | Concluído |  |  | Pendente | [10 empty] | Nicolas Marques
3 | 2 | U3C2O3Q2 | Quiz |  | 50% | Visão Computacional-U3C2O3Q2 | Rafael Carmo | 2026-03-17 | Concluído | 2026-03-06 | Concluído com Atraso | Roberta Macedo | 2026-03-02 | Concluído |  |  | Pendente | [10 empty] | Nicolas Marques